## Feuille1
| Mai | [19 empty] | Juin | [29 empty] | Juillet | [30 empty] | Août | [30 empty] | Sept.
 | time axis 2025-05-12 to 2025-09-04
Préparer planning | bar: 2025-05-12 to 2025-05-25; 2025-07-18 to 2025-07-27
Tests CST - bob. linéaires | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-05-25 to 2025-06-01; 2025-07-18 to 2025-07-27
Tests Physique - bob. linéaire | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-06-01 to 2025-06-04; 2025-07-18 to 2025-07-27
Rech. Tech. Pilotage | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-06-01 to 2025-06-08; 2025-07-18 to 2025-07-27
Rech. MCU | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-06-05 to 2025-06-15; 2025-07-18 to 2025-07-27
Prototype 1 | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-06-14 to 2025-06-29; 2025-07-01 to 2025-07-04; 2025-07-18 to 2025-07-27
Recherche Composants | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-06-14 to 2025-06-22; 2025-07-18 to 2025-07-27
Schematique | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-06-23 to 2025-06-27; 2025-07-18 to 2025-07-27
Design | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-06-28 to 2025-06-29; 2025-07-01; 2025-07-18 to 2025-07-27
Assemblage | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-02 to 2025-07-03; 2025-07-18 to 2025-07-27
Tests | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-04; 2025-07-18 to 2025-07-27
Prototype 2 | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-05 to 2025-07-27
Recherche Composants | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-05 to 2025-07-08; 2025-07-18 to 2025-07-27
Schematique | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-09 to 2025-07-11; 2025-07-18 to 2025-07-27
Design | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-12 to 2025-07-14; 2025-07-18 to 2025-07-27
Assemblage | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-15 to 2025-07-16; 2025-07-18 to 2025-07-27
Tests | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-17 to 2025-07-27
Proto Final | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-08-20; 2025-08-27; 2025-09-02
Recherche Composants | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-08-04
Schematique | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-07-27; 2025-08-05 to 2025-08-09; 2025-08-20
Design | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-07-27; 2025-08-10 to 2025-08-14; 2025-08-27
Assemblage | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-07-27; 2025-08-15 to 2025-08-17; 2025-09-02
Tests | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-07-27; 2025-08-18 to 2025-08-19
Rendu | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-06-30; 2025-07-18 to 2025-07-27; 2025-08-20; 2025-08-27; 2025-09-02
Rapport Intermediaire | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-06-30; 2025-07-18 to 2025-07-27
Rapport Final | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-07-27; 2025-08-20
Poster + Diapo | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-07-27; 2025-08-27
Défense | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-07-27; 2025-09-02
Préparation Défense | bar: 2025-05-12 to 2025-05-18; 2025-07-18 to 2025-07-27; 2025-08-21 to 2025-08-26; 2025-08-28 to 2025-09-01
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n
| n | n | n | n | n | n | n | [60 empty] | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n

## Feuil1
| S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16 |  | S17
| 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-07
Préparer planning | bar: 2025-05-12; 2025-05-19; 2025-07-14; 2025-07-21
Tests CST - bob. linéaires | bar: 2025-05-12; 2025-05-19; 2025-05-26; 2025-07-14; 2025-07-21
Tests Physique - bob. linéaire | bar: 2025-05-12; 2025-05-26; 2025-06-02; 2025-07-14; 2025-07-21
Rech. Tech. Pilotage | bar: 2025-05-12; 2025-05-26; 2025-06-02; 2025-07-14; 2025-07-21
Rech. MCU | bar: 2025-05-12; 2025-06-02; 2025-06-09; 2025-07-14; 2025-07-21
Prototype 1 | bar: 2025-05-12; 2025-06-09; 2025-06-16; 2025-06-23; 2025-06-30; 2025-07-14; 2025-07-21
Schematique | bar: 2025-05-12; 2025-06-09; 2025-06-16; 2025-06-23; 2025-07-14; 2025-07-21
Design | bar: 2025-05-12; 2025-06-16; 2025-06-23; 2025-06-30; 2025-07-14; 2025-07-21
Assemblage | bar: 2025-05-12; 2025-06-30; 2025-07-14; 2025-07-21
Tests | bar: 2025-05-12; 2025-06-30; 2025-07-14; 2025-07-21
Prototype 2 | bar: 2025-05-12; 2025-06-30; 2025-07-07; 2025-07-14; 2025-07-21
Schematique | bar: 2025-05-12; 2025-06-30; 2025-07-07; 2025-07-14; 2025-07-21
Design | bar: 2025-05-12; 2025-06-30; 2025-07-07; 2025-07-14; 2025-07-21
Assemblage | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21
Tests | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21
Proto Final | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-07-28; 2025-08-04; 2025-08-11; 2025-08-18; 2025-08-25; 2025-09-01
Schematique | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-08-04; 2025-08-18
Design | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-08-04; 2025-08-11; 2025-08-25
Assemblage | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-08-11; 2025-09-01
Tests | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-08-18
Rendu | bar: 2025-05-12; 2025-06-30; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-08-18; 2025-08-25; 2025-09-01
Rapport Intermediaire | bar: 2025-05-12; 2025-06-30; 2025-07-14; 2025-07-21
Rapport Final | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-08-18
Poster + Diapo | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-08-25
Défense | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-09-01
Préparation Défense | bar: 2025-05-12; 2025-07-14; 2025-07-21; 2025-08-18; 2025-08-25; 2025-09-01
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n
| n | [17 empty] | n |  | n

## Feuille2
| 2025-01-06 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-20 |  | 2025-01-27 |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-10 |  | 2025-02-17 |  | 2025-02-24 |  | 2025-03-03 |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-24 |  |  | 2025-03-31 |  | 2025-04-07
Tâche | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  |  | S14 |  | S14
| 2025-01-06 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 1900-01-27 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-13
Lire rapport Arthur
Lire rapport Jonas
Se documenter sur MiWuLa
Tester les prototypes existants
(Re)Prendre en main CST
Simulation de bobines
Simuler pour optimiser
Rapport de Semestre
Rendu rapport TS
Préparation Présentation TS
Présentation TS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0